附件1：

天津市残联课题管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条  为进一步借助社会力量，提高天津市残联科学决策能力和水平，研究解决我市残疾人事业发展中的重大问题，推动残疾人事业科学发展，依据有关规定，制定本办法。

第二条  天津市残联课题研究是在科学理论指导下的应用研究，必须坚持理论联系实际，积极探索，开拓创新，研究成果直接为残疾人工作实践服务、为重大决策服务。

第三条  研究课题实行目标管理与过程管理相结合。市残联理事长办公会研究决定选题和成果运用。办公室具体负责课题的规划、组织、指导、协调和管理等工作。

第二章  选题分类、申报和评审

第四条  课题的选题，要着力研究残疾人事业发展中迫切需要解决的重大实际问题，着力研究工作实践中的热点难点问题。提倡开展实证研究。

第五条  市残联每年确定不超过10项的重点课题和一般课题，7月底前召开课题选题联席会议，由办公室牵头、各部室单位有关负责人参加，对选题进行评估论证，经理事长办公会讨论通过后确定为下一年度研究选题，在市残联网站发布申报公告，并由办公室组织实施。申报期为自公告发布之日起2个月。

第六条  申报课题条件：

（一）重点课题申请人原则上须具有正高级职称；一般课题申请人原则上须具有副高级以上职称或相关学科博士学位。

（二）申请者应具有良好的思想政治素质，具有独立开展和组织课题研究工作的能力，对所选课题有一定的研究基础或相关的研究成果。

（三）课题研究一般应由专家学者和具有研究能力的残疾人工作者共同组成课题组，根据需要可吸收其他学科和部门人员参加，课题组成员须具有本课题相应的研究能力。

（四）申请人所在单位承诺积极支持，提供必要的研究条件。

（五）申请人每次只能申请一个课题。

（六）有以下情况之一者，不得申请残联课题：

1．正在承担的市残联课题未通过结项评审或者上一年度承接的本会课题尚未完成的；

2．承担过或正在承担国家社科基金项目或中央部委、中国残联及天津市社科基金研究项目等同一研究内容课题的；

3．有抄袭、剽窃或者以其他课题成果（包括申请博士、硕士学位论文）充抵课题成果等学风不端行为的。

第七条  天津市残联组成评审组进行立项评审。

第八条  课题评审的基本标准：

1．具有创新性和较高的实际应用价值；

2．课题研究方向正确，内容充实，论证充分，预计解决或突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法科学、可行；

3．申请人以及课题组其他成员对该课题有一定的研究基础，有完成研究工作所必须具备的时间和条件；

4．课题成员结构和经费预算安排科学合理。

第九条  市残联办公室负责组织对课题的评审。

1.办公室对申报材料进行资格审查后，提交立项评审组评审。

2.评审组成员对申报课题进行独立审查，可以以无记名投票的方式提出立项建议。

第十条  在天津市残联网站公示拟立项课题名单，公示期为10天。在公示期内发现有不符合申报条件的情况，经查证属实，取消立项资格。

公示期满，经市残联理事长办公会批准后，由市残联办公室向课题主持人寄发立项通知书，立项时间以发出通知之日算起,并通过市残联网站公布立项名单。

第十一条  为保证评审的公开、公正、公平，立项评审组成员和工作人员必须严格遵守评审纪律：

1．不得以任何理由对外透露课题论证的相关资料。

2．申报课题的专家学者不得参加评审。

3．不得以任何形式收受礼金和礼品。

4．评审结果未正式公布前，任何人不得对外泄露。

评审组成员或工作人员如违反以上规定，将视情节轻重，给予纪律处分。

第三章  课题过程管理

第十二条  市残联课题实行主持人（首席专家）负责制。课题主持人应严格按照本办法和立项要求组织开展研究工作，并承担相应责任。

第十三条  课题批准后不得擅自变更与课题研究有关的内容。凡有下列情形之一的，课题负责人须提交书面申请，报市残联审批：

1．变更课题负责人，变更或增补课题组成员；

2．改变课题名称；

3．研究内容有重大调整；

4．延期或多次延期（最长不得超过一年）；

5．改变最终成果形式；

6．撤销课题；

7．其他重要事项的变更。

第十四条 市残联实行中期检查制度，检查课题研究开展的进度、阶段性成果和经费使用等情况。

1．课题是否按原定计划进行，研究进度是否符合课题研究计划的要求（包括课题的基础性调研、资料整理、专题研讨等工作是否已经进行，进展如何）。

2．已有的工作成果和阶段性成果是否坚持正确的政治方向，研究水平如何。

3．课题经费是否真正用于本课题研究工作，开支是否合理。

中期检查结果与经费续拨挂钩。对检查合格的，按时拨付第二期经费，对不按时报送中期检查报告或检查不合格的，暂缓拨付经费，严重的要按照本办法第十五条规定予以追究。

第十五条  凡有下列情形之一者，由市残联撤销课题：

1．中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究；

2．负责人长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作；

3．擅自变更负责人或研究课题或研究内容；

4．逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成者；

5．与批准的课题设计严重不符；

6．研究成果有严重政治问题；

7．剽窃他人成果；

8．两次鉴定未获通过者；

9．严重违反财务制度。

撤销课题的经费应返还市残联，项目负责人三年内不得申报新课题。

第四章 经费管理

第十六条  市残联重点课题预算经费10万元，一般课题预算经费6万元。根据工作需要，经市残联主要领导同意可增加相关研究课题和经费。每年10月1日前，市残联办公室根据审定的下年度课题项目及需求，提出经费预算并进行初审，列入市残联年度预算，报经党组理事会研究通过后，报请市财政局批准。

市残联提供的课题经费实行“一次核定，分期下拨，包干使用，超支不补”的原则。立项课题一般分三期拨款。第一期拨款与课题同时下达，额度为批准经费的30%；第二期拨款在课题中期检查合格后，额度为批准经费的30%；其余40%为预留保证金，待课题结项验收合格后拨付。未通过验收结项的，不予拨付。

第十七条  市残联课题经费的使用必须符合国家有关财务制度的规定，严格按照经费管理办法执行。符合政府采购要求的，按政府采购程序办理。

第十八条  课题经费由课题主持人所在单位管理，经费使用须经科研管理部门审核，接受财务管理部门的监督。

第十九条  出现下列情形之一者，暂停拨付下期经费：

1．不提交或不按时提交课题进展情况和课题经费使用情况报告的；

2．将课题经费挪作他用的;

3．无正当理由未按规定期限完成研究任务的。

第二十条  课题主持人因工作调动等原因需更换财务管理部门，应报市残联办公室批准。

第二十一条  课题经费必须专款专用，在财务制度和本办法规定的范围内，由课题负责人按计划自主支配课题经费。开支范围包括：

1．资料费。指开展课题研究所需的资料搜集、复印、誊录、翻印、翻译及必要的图书购置等费用。

2．国内调研差旅费。指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费。

3．小型会议费。指为完成课题必须举行的专题研讨、成果评审鉴定验收等小型会议费用。

4．印刷费。指课题研究成果的打印费、印刷费等。

5．咨询费。指为开展课题研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用。

6．管理费。指用于日常科研管理工作的费用，提取额一般不得超过课题资助经费的5%。

7．劳务费。

8．出版补助费。

9．课题检索费。

10．其它符合财务规定的支出。

课题经费不得用于其他与课题研究无直接关系的开支。

第五章  成果验收

第二十二条  市残联课题成果以研究报告为课题的最终成果形式。

第二十三条  课题组完成研究任务后，课题主持人应认真填写《课题结项申请书》，经所在单位科研管理部门和财务部门审核合格后，连同最终研究成果、符合规定字数的内容摘要和电子文本送市残联办公室。

第二十四条  市残联课题最终成果由成果评审组进行结项鉴定验收。评审组成员一般应具备以下条件：

1．具有副局级以上职务或高级职称；

2．具有科学良知和公平、公正的品格。

3．不是被鉴定课题成果课题组成员。

根据课题的具体研究内容，可邀请具有较高研究能力的专业工作者作为鉴定专家参加鉴定工作。

4．评审组应召开专门会议，根据少数服从多数的原则，对课题成果做出客观、科学、公正的评价,当场确定是否通过鉴定，确定结项，并由组长形成书面意见。鉴定未能通过的，允许课题组在3个月内对成果进行补充、修改、完善，并重新申请鉴定。重新鉴定仍不能通过者，按不合格处理。

第二十五条  鉴定等级分为优秀、合格、不合格三种。

优秀，研究成果有重大创新，有很高的实际应用价值；

合格，研究成果有明显创新，有较高的实际应用价值；

不合格，研究成果没有创新，无实际应用价值。

第二十六条  课题成果鉴定为“优秀”、“合格”，通过鉴定验收，由市残联颁发《课题结项证书》，并拨付经费余款。其中评为“优秀”的，可视情予以奖励。

课题成果鉴定结果为“不合格”的，由市残联向课题主持人下发限期修改通知书。课题组应当按照验收意见限期进行修改。修改后的课题成果经再次鉴定仍不合格的，由市残联作出“不合格”的决定，并通报课题主持人所在单位，剩余经费不再拨付，其课题主持人三年内不得申请市残联课题。

未按课题完成期限提交研究成果，又未提出延期申请并得到批准的，视为验收不合格。

第二十七条  年度课题成果具有重大实践价值的，可予以再立项进行深化研究。

第六章  附  则

第二十八条  课题成果归市残联所有，以天津市残联名义对外发布和使用。课题组成员将课题成果交付发表时，应当注明课题立项书给定的课题编号及受到残联的资助。课题主持人所在单位有将该成果用于科研、教学的权利和经市残联同意赋予的其它权利。

第二十九条  本办法已经理事长办公会通过，自2014年6月18日起生效。

第三十条  本办法由天津市残联办公室负责解释。