## 附件4 市对区转移支付专用
附件2
市残联转移支付项目绩效目标自评表 （市对区转移支付）
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 盲人定向行走
市级主管部门 |  |  | 天津市残疾人联合会
区级主管部门 |  |  | 各区残疾人联合会 |  |  | 资金使用单位 |  | 各区残疾人联合会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.76 | 41.76 | 31.47 | 10 | 75.36% |  | 7.5
|  |  | 其中：市级资金 | 35.4 | 35.4 | 25.11 | — | 70.93% |  | —
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | — | 100% |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照预算安排的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题 |  |  | 5 | 4.5 | 年初预算为35.4万元，全年实际执行25.11万元，主要原因为河北区、滨海新区、静海区实际支出采取先进先出原则，均先使用上年结余资金，剩余部分使用本年预算资金，导致本年度预算资金使用不到位。津南区由于组织不到有盲定培训需求患者，导致本年度预算资金未执行。今后将加强项目运行过程中的监督，督促各区用足、用好项目经费，为残疾人提供优质服务。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 政策目标实现情况 | 已按政策要求完成预期目标。 |  |  | 5 | 5 | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过为符合条件的视力残疾人配发辅具和提供盲人定向行走训练，帮助视力残疾人实现独立、安全行走。 |  |  |  |  | 为1006名符合条件的视力残疾人提供了盲人定向行走训练，帮助视力残疾人实现了独立、安全行走，有效提高了残疾人群体生活质量，得到了受训残疾人的好评。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障符合条件的残疾人数量 |  | ≥1000人 | 1006人 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 补贴足额拨付率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 补贴及时拨付率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 市级补助金额 |  | ≤35.4万元 | 25.11万元 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障残疾人群体生活质量 |  | 效果显著 | 通过为符合条件的视力残疾人配发辅具和提供盲人定向行走训练，帮助视力残疾人实现独立、安全行走，有效保障残疾人群体生活质量 | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 |  | 长期 | 通过为符合条件的视力残疾人配发辅具和提供盲人定向行走训练，帮助视力残疾人实现独立、安全行走，有效促进了社会和谐 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 符合条件的残疾人满意度 |  | ≥85% | 95.56% | 5 | 5 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。