## 残疾人取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴
附件4
市残联转移支付项目绩效目标自评表 （市对区转移支付）
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 残疾人取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴
市级主管部门 |  |  | 天津市残疾人联合会
区级主管部门 |  |  | 各区残疾人联合会 |  |  | 资金使用单位 |  | 各区残疾人就业服务机构
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2498.3 | 1543.8 | 1252 | 10 | 81.1% |  | 8.1
|  |  | 其中：市级资金 | 2498.3 | 1543.8 | 1252 | — | 81.1% |  | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 5 | 4 | 2022年1月1日执行新《天津市残疾人“三项补贴”管理办法》修改调整申请时间并与之前政策时间进行衔接，因此在预算执行中取暖补贴2022年仅需发放1～3月取暖期新增残疾人家庭；通讯补贴、水电燃气补贴2022年仅需发放1～6月符合条件的残疾人，与全年资金预算产生偏离。下一步将结合实际精准预算人数。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 严格按照政策规定发放补贴资金，政策目标实现 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为符合条件的残疾人发放残疾人冬季取暖补贴，视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴，残疾人水、电、燃气补贴，不断提升残疾人幸福感、获得感、安全感。 |  |  |  |  | 严格按照文件落实残疾人冬季取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴，确保精准发放，使符合条件的残疾人应享尽享，切实保障残疾人基本生活。2022年度为1535户残疾人家庭发放冬季取暖补贴；为7.2万人次视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴；为5.5万人次低保低收入残疾人发放水电燃气补贴，增加残疾人可支配收入，提升幸福感。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障符合冬季取暖补贴条件的残疾人数量 |  | ≥0.13万户 | 0.15万户 | 5 | 5
|  |  | 保障符合通讯信息消费补贴条件的残疾人数量 |  | ≥6.2万人 | 7.2万人 | 5 | 5
|  |  | 保障符合水、电、燃气补贴条件的残疾人数量 |  | ≥4.8万人 | 5.5万人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 补贴足额拨付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 补贴及时拨付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 市级补助金额 |  | ≤1543.8万元 | 1252万元 | 5 | 4 | 2022年1月1日执行新《天津市残疾人“三项补贴”管理办法》修改调整申请时间并与之前政策时间进行衔接，因此在预算执行中取暖补贴2022年仅需发放1～3月取暖期新增残疾人家庭；通讯补贴、水电燃气补贴2022年仅需发放1～6月符合条件的残疾人，与全年资金预算产生偏离。下一步将结合实际精准预算人数。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障残疾人群体生活质量 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 |  | 长期 | 长期 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 符合条件的残疾人满意度 |  | ≥85% | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。