## 促进残疾人就业奖励补贴
附件2
市残联转移支付项目绩效目标自评表 （市对区转移支付）
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 促进残疾人就业奖励补贴
市级主管部门 |  |  | 天津市残疾人联合会
区级主管部门 |  |  | 各区残疾人联合会 |  |  | 资金使用单位 |  | 各区残疾人就业服务机构
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 469.8 | 469.8 | 155.2 | 10 | 33.04% |  | 3.3
|  |  | 其中：市级资金 | 469.8 | 469.8 | 155.2 | — | 33.04% |  | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 | — |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 执行相对准确 |  |  | 5 | 3 | 存在问题：滨海新区、东丽区、西青区、武清区、红桥区、和平区、津南区、宝坻区存在部分补贴奖励资金未及时发放。应该执行市级转移支付资金292.5万元，实际执行市级转移支付资金155.17万元和其它资金54.65万元，还有82.68万元市级转移支付资金2022年未落实。 改进措施：经督促指导，目前大部分区已将补贴资金全部发放，红桥区预计今年6月中旬发放，武清区正与区财政协调资金拨付工作，待资金拨付后及时发放。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 严格按照政策规定发放补贴资金，政策目标实现 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过发放残疾人自主创业补贴、残疾人个体工商户社会保险补贴、残疾人就业见习补贴、新招用残疾人就业补贴和超比例安排残疾人就业奖励，帮扶残疾人自主创业，带动残疾人就业，鼓励用人单位安排残疾人就业。 |  |  |  |  | 2022年全市共发放促进残疾人就业补贴奖励市级资金155.17万元，有效地落实了残疾人自主创业补贴、残疾人个体工商户社会保险补贴、残疾人就业见习补贴、新招用残疾人就业补贴和超比例安排残疾人就业奖励政策规定，进一步稳定和促进了残疾人就业创业。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴奖励落实数量 |  | ≥4 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金发放到位率 |  | 100% | 94% | 10 | 9 | 应该执行市级转移支付资金292.5万元，还有82.68万元市级转移支付资金因为财力紧张至2023年5月份执行。经督促指导，目前大部分区已将补贴资金全部发放，红桥区预计今年6月中旬发放，武清区正与区财政协调资金拨付工作，待资金拨付后及时发放。
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | 及时 | 基本及时 | 10 | 8 | 滨海新区、东丽区、西青区、武清区、红桥区、和平区、津南区、宝坻区存在部分补贴奖励资金未及时发放。应该执行292.5万元，有82.68万元因为财力紧张至2023年5月份执行。经督促指导，目前大部分区已将补贴资金全部发放，红桥区预计今年6月中旬发放，武清区正与区财政协调资金拨付工作，待资金拨付后及时发放。
|  | 成本指标 | 市级补助金额 |  | ≤469.8万元 | 155.2万元 | 5 | 3 | 应该执行292.5万元，有82.68万元因为财力紧张至2023年5月份才执行。因部分区资金未进行及时发放，造成补贴资金结余较多。指导相关区加强与区财政协调，确保资金及时到位发放。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业创业 |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴奖励对象满意度 |  | ≥85% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86.3
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。