## 附件4 市对区转移支付专用
附件2
市残联转移支付项目绩效目标自评表 （市对区转移支付）
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 残疾人家庭、社区无障碍改造
市级主管部门 |  |  | 天津市残疾人联合会
区级主管部门 |  |  | 各区残疾人联合会 |  |  | 资金使用单位 |  | 各区残疾人联合会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 750 | 899.9 | 495.99 | 10 | 55.12% |  | 5.5
|  |  | 其中：市级资金 | 750 | 750 | 348.24 | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 149.9 | 147.79 | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例，转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  |  | 5 | 4 | 红桥、武清、北辰区三个区的全年预算总计为341.4万元，共执行49.32万元，有292.08万元因当年财力紧张未执行，其中红桥区已于2023年3月支付17.37万元；武清区已于2023年1月支付289.96万元；北辰区预计于2023年6月支付0.79万元。滨海新区应执行5.7万元，因使用以前年度剩余资金，致使结余。其余10个区全年预算总计为402万元，共执行313.27万元。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 政策目标实现情况 | 按政策落实 |  |  | 5 | 5 | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以满足残疾人需求为导向，面向困难残疾人家庭开展无障碍改造，改善残疾人生活品质。 |  |  |  |  | 为5000户有需求的残疾人进行家庭无障碍改造，实际完成无障碍改造6319户，完成率为126.38%，其中，为4001户残疾人发放智能语音手机、坐便椅等无障碍产品，为2360户残疾人家庭安装可视闪光门铃、坡道扶手等无障碍设施。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无障碍家庭改造户数 |  | ≥5000户 | 6319 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改造资金足额拨付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 改造资金及时拨付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 市级补助金额 |  | ≤750万元 | 348.2万元 | 10 | 4.6 | 红桥、武清、北辰区三个区的全年预算总计为341.4万元，共执行49.32万元，有292.08万元因当年财力紧张未执行，其中红桥区已于2023年3月支付17.37万元；武清区已于2023年1月支付289.96万元；北辰区预计于2023年6月支付0.79万元。滨海新区应执行5.7万元，因使用以前年度剩余资金，致使结余。其余10个区全年预算总计为402万元，共执行313.27万元。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升受惠残疾人群体生活品质 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 补偿残疾人缺失的身体机能，增强自理能力 |  | 进一步增强 | 进一步增强 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠残疾人满意度 |  | ≥85% | 94.9% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.1
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。