## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节活动经费（2023年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人社会保障和就业服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:组织开展第七届全国残疾人职业技能竞赛赛前强化培训。通过赛前培训，提升我市残疾人职业技能水平和就业竞争能力，力争在全国赛中取得好成绩；通过展能节活动彰显我市残疾人工匠风采。 |  |  | 组织开展了18个项目的赛前强化培训，经过层层选拔，32名选手代表我市参加第七届全国残疾人职业技能大赛并荣获全国第七名的历史最好成绩；通过展能节活动彰显我市残疾人工匠风采。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 94 | 94 | 89.1803 | 10 | 9.5 | 94.87 | 全国赛比赛地点为济南，距离我市较近，节约差旅费
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 94 | 94 | 89.1803 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织赛前强化培训项目 | ≥10项 | 18项 | 3 | 3 | 根据国赛通知，竞赛项目增加至28项，故报名人数增加。
|  |  | 参加国赛人数 | ≥15人 | 32人 | 3 | 2 | 根据国赛通知，竞赛项目增加至28项，故报名人数增加。
|  |  | 参加全国残疾人展能节 | ≥5人 | 6人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训人数达标率 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 全国赛参赛率 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 残疾人展能节参展率 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 举办强化培训时间 | 3至7月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 完成强化培训时间 | 5至9月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 赛前培训资金支出时间 | 3至9月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 参加全国赛及展能节时间 | 5至10月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 参加全国赛及展能节资金支出时间 | 3月至10月 | 5-8月 | 3 | 3
|  |  | 整体工作验收时间 | 9至11月 | 9月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 全国赛赛前强化培训教师劳务费 | ≤30万元 | 41.9万元 | 2 | 1 | 1.计划参赛数15个，2023年1月中残联竞赛通知发布后实际参赛数18个 2.部分授课教师掌握手语技能与手语翻译费统筹使用。加强预算制定的精准度。
|  |  | 全国赛赛前强化培手语翻译费 | ≤7万元 | 0万元 | 2 | 2 | 1.计划参赛数15个，2023年1月中残联竞赛通知发布后实际参赛数18个 2.部分授课教师掌握手语技能与手语翻译费统筹使用。加强预算制定的精准度。
|  |  | 全国赛赛前强化培训材料费 | ≤5.4万元 | 2.3万元 | 2 | 2
|  |  | 全国赛赛前强化培训餐费 | ≤1.9万元 | 0万元 | 2 | 2 | 经与中标单位友好协商，免费为参培学员提供餐食
|  |  | 参赛赛务费 | ≤38.1万元 | 23.9万元 | 2 | 2 | 2023年1月中国残联通知七届国赛在山东省济南市举办，因距离天津路程较近，故差旅费支出较减少，经财政审批，核减差旅费科目经费6.5万元至参赛材料费。
|  |  | 参赛材料费 | ≤8.6万元 | 15.1万元 | 2 | 1 | 因七届国赛参赛项目数增加，经市财政审批后核减差旅费科目经费6.5万元至参赛材料费.
|  |  | 参展费、布展费 | ≤3万元 | 6万元 | 2 | 1 | 根据中残联布展要求，布展空间增至80平米，为提升布展质量，将其他商品服务支出科目中结余的代表团注册费调整至此。提高制定预算精准度，加强与办赛部门的沟通。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人职业技能水平 | 通过技能大赛培养选拔不少于15名残疾人技能人才参加该项赛事至少10个项目的角逐。 | 通过技能大赛培养选拔32名残疾人参加18个项目 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高服务能力 | 提高服务能力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5