## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人康复服务指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为缺肢残疾人装配假肢，弥补缺失功能，实现“站起来，走出去”，积极参与社会发展和实现自身价值的目标。 |  |  | 2023年，实际为缺肢残疾人装配假肢 180 例(其中大腿90，小腿90)，通过高质量假肢装配服务，切实满足缺肢残疾人需求，让缺肢残疾人通过假肢的帮助实现“站起来，走出去”的目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 217.7 | 217.7 | 196.057713 | 10 | 9.0 | 90.06 | 由于政府采购最终金额低于年初预算，产生资金差异。今后将进一步精确市场需求调研，准确掌握需求产品价格，尽量缩小差异。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 217.7 | 217.7 | 196.057713 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大腿假肢装配数量 | ≥90例 | 90例 | 4 | 4
|  |  | 小腿假肢装配数量 | ≥90例 | 90例 | 4 | 4
|  |  | 参与假肢装配的工作人员数量 | ≥2人 | 2人 | 4 | 4
|  |  | 维修假肢设备数量 | ≥1台 | 1台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 假肢装配的完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 劳务人员年度考核 | 合格 | 合格 | 3 | 3
|  |  | 维修设备合格率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 假肢装配完成及时性 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日 | 3 | 3
|  |  | 资金支出完成及时性 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日 | 3 | 3
|  |  | 设备维修完成及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 假肢装配大腿均价 | ≤1.5万元/例 | 1.2761万元/例 | 3 | 3
|  |  | 假肢装配小腿均价 | ≤0.63万元/例 | 0.5469万元/例 | 3 | 3
|  |  | 劳务费经费年人均 | ≤12.5万元/年 | 12.04万元/年 | 3 | 3
|  |  | 设备维护费使用 | ≤1万元 | 1万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算 | ≤217.7万元 | 196.06万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人的基本生活需求 | 实现 | 通过穿戴假肢，满足日常出行移动基本生活需求，实现“站起来,走出去”的梦想 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 健全残疾人辅具适配机制 | 健全 | 通过假肢装配服务，进一步完善、健全了我市辅助器具服务机制，满足广大残疾人个性化辅助器具服务需求 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受假肢装配残疾人满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99