## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 脊髓损伤者生活训练服务经费（2023年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人联合会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成我市20名脊髓损伤者重建训练项目 |  |  | 顺利完成我市20名脊髓损伤者重建训练任务
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16.5 | 16.5 | 16.1862 | 10 | 9.8 | 98.10 | 按实际委托合同费用支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 16.5 | 16.5 | 16.1862 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 脊髓损伤者生活重建训练人数 | ≥20名 | 20名 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 改善脊髓损伤者生活质量 | 改善 | 脊髓损伤者生活得到改善 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2023.12.31 | 2023.12.15 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目经费保障 | ≤16.5万元 | 16.19万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脊髓损伤者重建生活水平 | 有所提高 | 脊髓损伤者重建生活水平有所提高 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 脊髓损伤者对康复项目满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8