## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 盲人按摩培训经费（2023年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人社会保障和就业服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:盲人医疗按摩人员考试是国家医学考试的一种，是评价申请盲人医疗按摩人员资格的盲人是否具有执业所必须的专业知识与技术水平的考试。考试合格后，可以取得盲人医疗按摩人员执业资格和相应的技术职称。继续教育是对具有盲人医疗按摩资格人员进行定期培训，拓展专业技能，提高技术素质的重要举措。职称评审是评价盲人医疗按摩人员技术等级，平等融入社会的重要途径。 |  |  | 本年度共有15名盲人参加盲人医疗按摩人员考试，4人取得考试合格证书；96名盲人医疗按摩人员参加继续教育培训，拓展了专业技能，提高了技术素质;卫生系列盲人医疗按摩中级职称评审无人申报。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17.6 | 17.6 | 16.142 | 10 | 9.2 | 91.72 | 中级职称评审无报名
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 17.6 | 17.6 | 16.142 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全国盲医考人数 | ≥20人 | 32人 | 6 | 5 | 2022年由于疫情合并至2023年一同比赛。提高预算编制精准度。
|  |  | 继续教育人数 | ≥96人 | 96人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 盲人考试完成率 | ≥90% | 91% | 6 | 6
|  |  | 盲人培训人数达标率 | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 全国盲医考按时完成率 | 9月底前实施完成 | 9月已完成 | 7 | 7
|  |  | 继续教育按时完成率 | 12月底前完成 | 12月底前已完成 | 7 | 7
|  |  | 职称评审按时完成率 | 12月底前完成 | 无人报名 | 6 | 0 | 无人报名参加中级职称评审，部分费用未能支出，今后将加强预算编制测算的精准性。
|  | 成本指标 | 全国盲医考和职称评审、继续教育费用 | ≤17.6万元 | 16.14万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高盲人医疗按摩人员技术水平 | 提升人员技术水平 | 按摩人员水平提高 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 提升盲人医疗按摩人员技术素养 | 提升残疾人赢得社会尊重，融入社会能力 | 按摩人员能力提高 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 采用网络报名和远程教育方式 | 减少经费支出，提供便捷的服务 | 服务能力提升 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提高盲人医疗按摩人员技术水平，服务水平。 | 带动盲人按摩事业发展 | 促进盲人事业发展 | 8 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公平规范安全的管理，热情周到细致的服务 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.2