## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 成人康复服务运转经费（2024年-非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人康复服务指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件等服务。 |  |  | 全年共为10名缺肢残疾人装配个性化假肢例。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 76.6 | 76.6 | 20.465732 | 10 | 2.7 | 26.72 | 偏差原因：因装配个性化假肢患者选择的个性化假肢零部件价格较低，所以造成偏差过大。改进措施：将强化个性化假肢装配服务水平，提高装配服务质量。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 76.6 | 76.6 | 20.465732 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 个性化假肢装配服务数量 | ≥10例 | 10例 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 个性化假肢零部件采购完成率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 个性化假肢零部件采购完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算资金 | ≤76.6万元 | 20.5万元 | 5 | 5 | 偏差原因：因装配个性化假肢患者选择的个性化假肢零部件价格较低，所以造成偏差过大。改进措施：将强化个性化假肢装配服务水平，提高装配服务质量。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足有个性化假肢需求残疾人的基本生活 | 满足 | 通过穿戴假肢，满足日常出行移动基本生活需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 健全辅助器具服务机制 | 健全 | 通过假肢装配、辅具培训等辅助器具服务，进一步完善、健全了我市辅助器具服务机制，满足广大残疾人个性化辅助器具服务需求 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受个性化假肢装配残疾人满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.7