## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人就业服务工作经费（2024年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人社会保障和就业服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:召开促进残疾人就业交流活动。目标2：召开残疾人专场招聘会（线上线下同时举办），参加京津冀残疾人专场招聘会。目标3：开展残疾人职业能力测评，对2024年高校残疾人毕业生和到残疾人就业服务机构办理求职登记的残疾人进行测评。 |  |  | 全年召开4场残疾人专场招聘活动，参加京津冀专场招聘活动1场。积极为残疾人开展职业能力测评。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 31 | 31 | 28.864856 | 10 | 9.3 | 93.11 | 1.京津冀招聘会举办地点近，且未发生住宿费、餐费等支出；2.精简各类活动物资，只保留了活动必需品，节省了部分经费。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 31 | 31 | 28.864856 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办促进残疾人就业交流活动 | ≥2场 | 3场 | 3 | 3
|  |  | 组织和参加残疾人专场招聘会场次 | ≥3场 | 3场 | 4 | 4
|  |  | 开展残疾人职业能力测评人数 | ≥300人 | 300人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 促进残疾人就业交流活动单位报名参会率 | ≥85% | 90% | 4 | 4
|  |  | 组织和参加残疾人专场招聘会 | 招聘单位不低于100家，工作岗位不少于1000个。 | 招聘单位147家，工作岗位1000多个。 | 4 | 4
|  |  | 开展残疾人职业能力测评 | 开展职业能力测评、职业指导和就业服务 | 开展职业能力测评、职业指导和就业服务 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 促进残疾人就业交流活动举办时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 4 | 4
|  |  | 组织和参加残疾人专场招聘会按时完成时间 | 2024年8月底之前 | 2024年8月底之前 | 4 | 4
|  |  | 开展残疾人职业能力测评完成时间 | 2024年12月底之前 | 2024年12月底之前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 举办促进残疾人就业交流活动费用 | ≤5万元 | 3.9万元 | 5 | 5
|  |  | 组织和参加残疾人专场招聘会 | ≤23万元 | 22万元 | 5 | 5
|  |  | 开展残疾人职业能力测评 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 促进 | 促进残疾人就业 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应聘残疾人满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5
|  |  | 招聘单位满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.3