## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训与竞赛经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人社会保障和就业服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:组织各区残疾人就业服务机构工作人员进行职业指导培训，选拔优秀选手参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛 |  |  | 已开展2024年天津市残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训竞赛，并选拔优秀选手进行强化培训并参加全国竞赛。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 8.79319 | 10 | 8.8 | 87.93 | 中残联竞赛增设竞赛组别，增加报名选手，无法按照年初计划为选手和工作人员统一购买团服，单项结余8000元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 10 | 10 | 8.79319 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织残疾人就业服务机构工作人员参加职业指导培训人数 | ≥20人 | 36人 | 3 | 2 | 中残联竞赛增设竞赛组别，增加报名选手
|  |  | 组织赛前强化培训项目 | ≥4个 | 6个 | 4 | 4
|  |  | 参加国赛人数 | ≥2人 | 3人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 职业指导培训人数达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 赛前培训人数达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 全国赛参赛率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 举办职业指导培训时间 | 5月-9月 | 5月-9月 | 4 | 4
|  |  | 完成赛前强化培训时间 | 5月-10月 | 5月-10月 | 4 | 4
|  |  | 参加全国赛时间 | 5月-12月 | 5月-12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 组织残疾人就业服务机构工作人员进行职业指导培训 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 5 | 5
|  |  | 赛前强化培训 | ≤1万元 | 1万元 | 5 | 5
|  |  | 参加全国赛 | ≤5.5万元 | 4.3万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层残疾人就业服务机构工作人员就业服务能力，促进残疾人就业 | 促进 | 促进残疾人就业 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高就业服务能力 | 提高就业服务能力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8