## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人技能提升项目（2024年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人社会保障和就业服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为深入贯彻习近平总书记对京津冀协同发展的重要指示批示精神，做好第八届全国残疾人职业技能大赛人才储备及选拔培训工作，通过开展一系列技能提升培训，切实提升我市残疾人技能水平，助推我市残疾人高质量就业创业。 |  |  | 组织开展8项市级技能提升培训，1项京津冀技能交流培训；参加河北省、北京市组织的2项技能交流培训。通过开展多种培训，选拔储备一批高技能人才。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 83.4 | 83.4 | 81.66775 | 10 | 9.8 | 97.92 | 培训人员因工作等原因发生变更，将优化今后培训周期。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 83.4 | 83.4 | 81.66775 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训数量 | ≥8项 | 9项 | 10 | 10
|  |  | 参加培训人数 | ≥60人 | 93人 | 10 | 8 | 培训人员因工作等原因发生变更，将优化今后培训周期。
|  | 质量指标 | 培训人数达标率 | ≥85% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训时间 | 3月至12月 | 8月至11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 市级技能培训 | ≤79万元 | 77.6万元 | 5 | 5
|  |  | 京津冀交流培训 | ≤4.4万元 | 4.1万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人技能水平促进就业创业 | 促进 | 促进残疾人就业创业 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高 | 提高为残疾人就业服务的能力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训满意率 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8