## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人联合会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过残疾人证印制管理，达到了制证，宣传残疾人免费乘车，保障了残疾人证顺利有序发放，保障残疾人方便出行。 |  |  | 通过残疾人证印制管理，达到了制证，宣传残疾人免费乘车，保障了残疾人证顺利有序发放，保障残疾人方便出行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 125.5 | 125.5 | 123.8117 | 10 | 9.9 | 98.65 | 由于在残疾评定抽查复检中，因被抽查区残联及人员个人原因取消原定计划。导致费用使用有偏差。在今后的工作中严格按照抽查复检计划进行。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 125.5 | 125.5 | 123.8117 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买第三代残疾人证张数 | ≥3.5万张 | 3.5万张 | 4 | 4
|  |  | 支付一卡通密钥次数 | ≥3.5万次 | 3.5万次 | 4 | 4
|  |  | 印制宣传使用手册、确认表、评定表相关表格数 | ≥3万册（套） | 13.96万册（套） | 4 | 4 | 单位价格降低，同时实际需求量增加。
|  | 质量指标 | 三代证合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 一卡通密钥合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 印制宣传使用手册、确认表、评定表相关表格合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 残疾评定抽查及时性 | 2024年12月底前 | 2024.12月底前 | 4 | 4
|  |  | 第三代残疾人证印制及时性 | 2024年12月底前 | 2024.9月底前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 购买三代证经费 | ≤42万元 | 41.72万元 | 3 | 3
|  |  | 支付一卡通密钥费用 | ≤21万元 | 21万元 | 3 | 3
|  |  | 残疾人证乘车功能信息管理系统维护费 | ≤12万元 | 11.92万元 | 3 | 3
|  |  | 第三代残疾人证运行服务费 | ≤38万元 | 37.9万元 | 3 | 3
|  |  | 印制宣传手册和确认表等费用 | ≤9.9万元 | 9.89万元 | 3 | 3
|  |  | 残疾评定抽查经费 | ≤2.6万元 | 1.4万元 | 3 | 3 | 由于被抽查区残联及人员个人原因临时取消抽查日程安排。在今后的工作中严格按照抽查复检计划进行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人证发放工作 | 保障 | 保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9