## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人运动员训练经费（2024年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人文艺体育训练指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过组织田径、游泳、乒乓球、举重、跆拳道以及各项集体项目等集训，达到选拔和培养优秀运动员，加强体育人才梯队建设，积极备战2024年国内外各项体育赛事以及备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，争取最大程度体现训练水平，取得优异成绩，为天津争光添彩。 |  |  | 通过组织田径、游泳、乒乓球、举重、跆拳道以及各项集体项目等集训，达到选拔和培养优秀运动员，加强体育人才梯队建设，积极备战2024年国内外各项体育赛事以及备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，争取最大程度体现训练水平，取得优异成绩，为天津争光添彩。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 512.4 | 512.4 | 506.115131 | 10 | 9.9 | 98.77 | 偏差原因分析：原计划开展的自行车外出训练安排，因运动员原因未能如期展开，导致相关费用未能使用。改进措施：科学谋划我市残疾人运动队训练计划安排，进一步组织好人员参训，提高经费使用执行率
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 512.4 | 512.4 | 506.115131 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 各运动项目预计参训人数 | ≥66人 | 137人 | 9 | 9 | 偏差原因：按照中国残联相关竞赛安排，组织开展了聋人篮球项目和盲人足球项目的备战训练工作，并参加了相关赛事。 改进措施：进一步加强对中国残联相关比赛工作安排的预判，结合实际情况更好的安排备战训练工作。
|  | 质量指标 | 运动员完成训练计划完成率 | ≥90% | 100% | 9 | 9
|  |  | 配备器材装备合格率 | ≥90% | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 训练任务完成及时率 | ≥90% | 100% | 9 | 9
|  |  | 配备器材装备及时率 | ≥90% | 100% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 残疾人运动员训练经费 | ≤512.4万元 | 498.75万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人体育事业发展 | 促进 | 促进 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9