## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人运动队参赛经费（2024年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人文艺体育训练指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过积极组队参加2024年度国内各项体育赛事，达到锻炼队伍，培养新人，体现训练水平的目的，为备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会打好基础，争取取得优异成绩。 |  |  | 国际赛场方面，我市共有3名残疾人运动员参加4项赛事，取得了2金3银两个第五、两个第六的成绩，其中：我市参加巴黎残奥会运动员于9月20日在人民大会堂接受了李强总理的会见；10月11日在天津大礼堂接受了市领导会见，并在座谈会上进行了发言。国内赛场方面，我市共有115名残疾人运动员、教练员和工作人员参加10项赛事，在个人赛中取得了3金11银12铜12个第四、2个第五，在队制赛中取得了1个第三、1个第五、2个第六的成绩。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 38.2 | 38.2 | 35.451028 | 10 | 9.3 | 92.80 | 偏差原因分析：预计参加赛事活动，因地点和相关费用不明确，导致实际支付低于预算安排。改进措施：进一步加强对中国残联相关比赛工作安排的预判，结合实际情况更好的安排备战训练工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 38.2 | 38.2 | 35.451028 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员人数 | ≥63人 | 129人 | 10 | 10 | 偏差原因：按照中国残联比赛通知，组队参加各项赛事活动，相关赛事通知下达时间均为年中，存在一定的不确定性。改进措施：进一步加强对中国残联相关比赛工作安排的预判，结合实际情况更好的安排备战训练工作。
|  | 质量指标 | 人员参赛率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 参赛及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 残疾人运动队参赛经费 | ≤38.2万元 | 35.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人体育事业发展 | 促进 | 促进 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.3