## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2024年-市级残保金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人康复服务指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:计划完成白内障手术240例，早期肢体功能障碍康复220例，成人及儿童助听器验配等康复服务工作。 |  |  | 2024年共完成白内障复明手术296例，为本市户籍人员，伤病6个月内的肢体功能障碍的患者提供康复服务，完成230名患者康复服务。2024年实际采购成人及新生儿助听器1000台，为天津市成人听障患者验配助听器1000台，新生儿验配43台。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 748 | 748 | 729.737193 | 10 | 9.8 | 97.56 | 白内障手术款按照医保结算后需个人实际应付的金额据实结算给予补贴，部分补贴金额不足0.3万元，导致执行率不足。今后将加强预算资金的准确性，确保资金使用率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 748 | 748 | 729.737193 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 白内障手术例数 | ≥240例 | 296例 | 3 | 3
|  |  | 成人助听器采购数量 | ≥1000台 | 1000台 | 3 | 3
|  |  | 完成早期肢体功能障碍康复人数 | ≥220例 | 230例 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 白内障手术有效率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 肢体功能障碍康复有效率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 助听器验配完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 白内障手术项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4
|  |  | 早期肢体功能障碍项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4
|  |  | 助听器采购及验配完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 白内障复明手术补贴单价 | ≤0.3万元/例 | 0.17万元/例 | 3 | 3 | 白内障手术款按照医保结算后需个人实际应付的金额据实结算给予补贴，部分补贴金额不足0.3万元，导致执行率不足。今后将加强预算资金的准确性，确保资金使用率。
|  |  | 早期肢体功能障碍康复补贴单价 | ≤2万元/例 | 1.98万元/例 | 3 | 3
|  |  | 成人助听器采购单价 | ≤0.2万元/台 | 0.1905万元/台 | 3 | 3
|  |  | 成人助听器验配费单价 | ≤0.03万元/台 | 0.03万元/台 | 3 | 3
|  |  | 新生儿助听器验配费单价 | ≤0.06万元/台 | 0.06万元/台 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算金额 | ≤748万元 | 729.7万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肢体功能障碍患者生活质量 | 明显提高 | 康复训练后，绝大多数患者在日常生活能力和生活质量方面实现显著提升 | 10 | 10
|  |  | 满足听障患者的基本生活需求 | 实现 | 通过助听器验配，切实满足广大听力障碍患者听到听清需求。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升早期残疾预防干预水平 | 有所提升 | 残疾人康复服务水平及关爱、理解、尊重残疾人的社会氛围均有所提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 白内障复明手术患者满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 享受助听器验配听障患者满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 早期肢体康复患者及家属满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8