## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 统计调查及信息技术日常运维专项经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人综合服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对市残联机关机房、综合园区机房、空港政务机房设备运行维护；市残联门户网站、市残联核心业务平台各业务系统和日常办公网络、计算机、打印机等设施设备运行维护；残疾人事业统计和残疾人基本状况调查数据采集上报及数据分析。预期目标：保障市残联系统日常公办和业务系统平稳运行，从而实现为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务。 |  |  | 1.已完成对市残联机关机房、综合园区机房、空港政务机房的设备运行维护（共计16个机柜设施设备基础环境运行保障）；市残联门户网站、市残联核心业务平台各业务系统和日常办公网络、计算机、打印机等设施设备运行维护；对残疾人事业统计和天津市38万持证残疾人基本状况调查数据采集上报及数据分析并形成数据分析报告。2.确保市残联系统日常公办和业务系统平稳运行，从而实现为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 383 | 383 | 382.17945 | 10 | 10.0 | 99.79 | 因政府采购节约相关支出
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 383 | 383 | 382.17945 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ＝16个机柜 | 16个机柜 | 5 | 5
|  |  | 互联网线路租赁 | ＝3条 | 3条 | 5 | 5
|  |  | 专线线路租赁 | ＝5条 | 5条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线路速率（专线） | ≥2兆 | 4兆 | 5 | 5
|  |  | 线路速率（互联网） | ≥100兆 | 200兆 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 空港机房维护及时率 | 每季1次 | 每季1次 | 4 | 4
|  |  | 系统故障响应及时性 | ≤2小时 | 2小时 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 硬件运维金额 | ≤97万元 | 96.41万元 | 3 | 3
|  |  | 软件运维金额（含门户网站运维） | ≤118.6万元 | 118.49万元 | 3 | 3
|  |  | 线路租赁费 | ≤62.7万元 | 62.68万元 | 3 | 3
|  |  | 网络安全 | ≤15.9万元 | 15.9万元 | 3 | 3
|  |  | 数据分析报告 | ≤10万元 | 10万元 | 3 | 3
|  |  | 其他运维项目 | ≤78.8万元 | 78.7万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人事业工作正常开展 | 保障 | 有效保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100