## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 聘请法律顾问、绩效评价、残疾人志编印等综合业务经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人联合会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:聘请法律顾问费用，项目绩效评价及内部审计，完成后续志书编修及出版工作，残疾儿童定点康复机构专家抽查评审，东西部协作支援，涉残法律法规宣传，基层残联干部和专职委员业务培训及残联专职委员知识竞赛，组织全市残联系统相关业务人员专业技能知识学习活动，对市残联党员干部开展教育活动，开展托养机构照护人员培训。 |  |  | 请法律顾问费用，项目绩效评价及内部审计，完成后续志书编修及出版工作，残疾儿童定点康复机构专家抽查评审，东西部协作支援，涉残法律法规宣传，基层残联干部和专职委员业务培训及残联专职委员知识竞赛，组织全市残联系统相关业务人员专业技能知识学习活动，对市残联党员干部开展教育活动，开展托养机构照护人员培训。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 125.2 | 125.2 | 93.540987 | 10 | 7.5 | 74.71 | 由于修志工作需追溯到1989年残联成立，许多原始资料需多方搜集，导致修志工作进度有所延滞，目前正全力进行修志工作，预计按照2025年年度任务完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 125.2 | 125.2 | 93.540987 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用法律机构 | ＝1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 绩效评价项目个数 | ≥12个 | 12个 | 4 | 4
|  |  | 志书完成情况 | ＝1本 | 0本 | 1.5 | 0 | 由于修志工作需追溯到1989年残联成立，许多原始资料需多方搜集，导致修志工作进度有所延滞，目前正全力进行修志工作，预计按照2025年年度任务完成。
|  |  | 书号购买情况 | ＝1个 | 0个 | 1.5 | 0 | 由于修志工作需追溯到1989年残联成立，许多原始资料需多方搜集，导致修志工作进度有所延滞，目前正全力进行修志工作，预计按照2025年年度任务完成。
|  |  | 抽查评估数量 | ＝23家 | 23家 | 3 | 3
|  |  | 保障出差人次 | ≥12人次 | 8人次 | 2 | 1.33 | 青海、甘肃合并一批次出差保障，导致出差人次减少，今后加强预算和业务安排统筹。
|  |  | 托养机构照护人员培训人数 | ≥32人次 | 32人次 | 2 | 2
|  |  | 完成民法典、残保法、无障碍环境法、宪法等法治宣传教育活动 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 法律顾问服务达标率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 绩效评价完成率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 志书评审通过率 | ≥95% | 0% | 2 | 0 | 由于修志工作需追溯到1989年残联成立，许多原始资料需多方搜集，导致修志工作进度有所延滞，目前正全力进行修志工作，预计按照2025年年度任务完成。
|  |  | 抽查评估完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 残疾人法治宣传活动完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 聘请法律顾问经费 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 项目绩效评价及内部审计经费 | ≤23万元 | 21.8万元 | 2 | 2
|  |  | 志书编修及出版经费 | ≤47万元 | 24.8万元 | 2 | 2 | 由于修志工作需追溯到1989年残联成立，许多原始资料需多方搜集，导致修志工作进度有所延滞，目前正全力进行修志工作，预计按照2025年年度任务完成。
|  |  | 残疾儿童定点康复机构专家抽查评审经费 | ≤9.2万元 | 9.2万元 | 2 | 2
|  |  | 托养机构培训经费 | ≤8万元 | 8万元 | 2 | 2
|  |  | 东西部协作支援经费 | ≤10万元 | 5.56万元 | 2 | 2 | 青海、甘肃合并一批次出差保障，导致出差人次减少，今后加强预算和业务安排统筹。
|  |  | 涉残法律法规宣传经费 | ≤2万元 | 2万元 | 2 | 2
|  |  | 参加全国知识竞赛,基层残联干部和专职委员业务培训经费 | ≤6.5万元 | 6.2万元 | 2 | 2
|  |  | 业务人员学习教育活动经费 | ≤9.5万元 | 5.97万元 | 2 | 2 | 根据工作需要适当减少外出培训学习。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步弘扬扶残助残社会风尚 | 弘扬 | 弘扬 | 8 | 8
|  |  | 记述残疾人事业发展历程，发挥“存史、资政、育人作用，宣传残疾人事业 | 推动 | 推动 | 8 | 8
|  |  | 提高残疾儿童定点康复机构的康复服务水平 | 提高 | 提高 | 7 | 7
|  |  | 提升残疾人群体法治意识 | 提升 | 提升 | 7 | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5
|  |  | 残疾儿童家长对康复机构满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 91.83