## 海河观光带
海河观光带无障碍改造转移支付全市绩效自评表 （市对区转移支付）
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 海河观光带无障碍改造（2024年-市级福彩）
市级主管部门 |  |  | 天津市残疾人联合会
区级主管部门 |  |  | 各区残疾人联合会 |  |  | 资金使用单位 |  | 各区残疾人联合会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 77.14 | 66.74 | 10 | 86.52% |  | 8.65
|  |  | 其中：市级资金 | 50 | 50 | 46 | — | 92% |  | —
|  |  | 区级资金 |  | 27.14 | 20.74 | — | 76.42% |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏高预算数较多的问题。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展了绩效评价。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 按照相关政策全部实现目标 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对天津海河旅游观光带两岸（永乐桥至赤峰桥约5.6公里地段）实施无障碍设施改造 |  |  |  |  | 通过对海河沿岸永乐桥至赤峰桥约5.6公里地段滨水空间无障碍提升改造，辐射带动海河旅游核心区域无障碍环境整体跃升，为残疾人、老年人及行动不便群体提供便利，使广大市民、游客对无障碍环境建设效果可感可及，全社会参与无障碍环境建设的氛围更加浓厚。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目总体改造无障碍坡道 |  | ≥2处 | 2处 | 3 | 3
|  |  | 项目总体改造缘石坡道 |  | ≥46处 | 46处 | 3 | 3
|  |  | 项目总体改造栏杆扶手 |  | ≥483米 | 483米 | 3 | 3
|  |  | 项目总体改造无障碍标志 |  | ≥63套 | 63套 | 3 | 3
|  |  | 项目总体改造过街音响 |  | ≥51处 | 51处 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 质量规范 |  | 符合无障碍建设规范 | 符合无障碍建设规范 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 改造完成时间 |  | 2024年10月底前 | 2024年10月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 改造资金预算规模 |  | ≤50万元 | 46万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 为老年人、残疾人旅游观光提供便利程度 |  | 有所提高 | 有所提高 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 展示天津城市包容性、人文性、所有人群共享城市发展成果 。 |  | 有效促进 | 有效促进 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受无障碍设施服务的老年人、残疾人满意度 |  | ≥85% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.65
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。